## Slide 1
자원의 제약이 있는 R&D 프로젝트 포트폴리오 선택 문제
- 부제목-
2022. 05. 01.
숭실대학교 대학원 프로젝트경영학과
지도교수 안태호
박사과정 김승겸
박사논문 2차 발표
- 재작업 가능한 활동이 있는 경우 -
- 부제목 -
Notes: 안녕하십니까. 자원의 제약이 있는 R&D 프로젝트 포토폴리오 선택 문제를 가지고 1차 발표를 하게 된 프로젝트경영학과 박사과정 김승겸 입니다.

## Slide 2
검토 목록 | 수정 및 보완
1. 표, 그림의 제목 글자 크기 수정 | 양식에 맞게 수정
2. 초록 보강 | 수정
3. 시사점, 한계 및 향후연구 보강 | 수정
4. 참고문헌 수정 | 참고문헌 재검토 및 수정
3차 검토사항
Notes: 발표 순서는 제1장 서론으로 부터 제6장 결론 및 시사점으로 진행 하겠습니다.

## Slide 3
제1장 서론
제2장 이론적 배경
제3장 수학적 모형
제4장 알고리즘
제5장 모의실험 결과
제6장 결론 및 시사점
참고문헌
Notes: 발표 순서는 제1장 서론으로 부터 제6장 결론 및 시사점으로 진행 하겠습니다.

## Slide 4
Chapter 1
서론
1.1 연구의 배경
1.2 연구의 목적
1.3 연구의 방법
Notes: 1장 서론 입니다.

## Slide 5
1장 서론
국내 기업들의 비즈니스 환경은 보다 높은 기술 경쟁력을 요구하고 있으며, 이는 연구개발(R&D) 프로젝트의 증가를 초래하였다. 일반적으로 R&D 프로젝트에서 연구자원의 전문성은 매우 중요하며, 그로 인해 연구개발 수요를 자체적으로 충족하지 못하는 기업 등에 대한 연구개발 활동의 일부 또는 전부를 대행(위탁연구)하거나 시장에서 필요로 하는 기술을 독자적으로 개발하여 공급하는 연구개발업에 속한 기업도 증가하였다.
이와 같이 연구개발 프로젝트를 수주하는 기업은 발주기업의 요구사항에 따른 연구개발 뿐만 아니라, 시장에서 요구하는 기술의 독자개발을 위한 연구개발, 기업 내의 기술 전문성을 높이기 위한 연구개발, 이미 개발되어 납품된 연구에 대한 기술지원 등 다양한 연구개발 프로젝트에 대응해야 한다. 그러나 보유 가용자원 등의 한계로 인해 모든 프로젝트를 수행하기는 불가능하다. 따라서, 이와 같은 기업에게 수익을 최대화 할 수 있는 프로젝트 포트폴리오 선택은 매우 중요하다.
1.1 연구의 배경
Notes: 본 연구의 배경입니다.
글로벌 비즈니스 환경의 변화에 따라 R&D 프로젝트의 중요도가 날로 증가 하고 있습니다. 이러한 환경에서 연구자원의 전문성은 매우 중요한 요소입니다. 일반적으로 기업에서는 자체적인 연구개발 활동을 진행하지만, 다양한 분야의 연구인력을 확보 할 수 없는 제한이 있기 때문에, 위탁연구를 수행하는 경우가 증가 하고 있습니다. 이러한 경우 연구개발 프로젝트를 수주하는 기업은, 발주기업의 요구사항에 따른 연구개발 뿐만 아니라, 법적 규제, 신 제품 개발 등 다양한 연구개발 프로젝트에 대응해야 합니다. 그러나 보유 가용 자원 등의 한계로 인해 모든 프로젝트를 수행하기는 불가능합니다. 따라서 연구개발 기업에게 수익을 최대화 할 수 있는 프로젝트 포트폴리오의 선택은 매우 중요한 의사결정이 됩니다.

## Slide 6
1장 서론
어떤 기업 A의 R&D 프로젝트 현황
  기업 A가 진행하는 R&D 프로젝트의 종류:
    중장기 연구(R&D) 프로젝트(연간프로젝트) : 포트폴리오 최초 작성 시점에 목록이 확정되어 있음.  기업의 경쟁력(연구수준)의 상승을 위한 프로젝트: 기술발전과 경쟁의 가속화로 인해 기존 제품과 서비스의 부가가치가 급속히 하락함에 따라 ①기술혁신, ②생산성 높은 제조공정설계, ③고객만족 등의 목적
    단기 연구(R&D) 프로젝트(긴급프로젝트) : 최초 프로젝트 포트폴리오 작성 시점에서 발생시기와 기간 등이 확률적으로만 알려져 있다.  고객사에서 발생하는 긴급 프로젝트의 경우 기존 확정된 프로젝트 보다 평균 수익이 높음.
  기업 A의 R&D 프로젝트 선정과 연구 방법
    프로젝트의 선정: 워크샵, 세미나, 박람회, 기술이전, 정부정책, 고객상담 등의 선행연구를 통해 아이디어를 도출하고 평가(기술의 난이도, 부가가치, 생산성, 예상 수요 등)하여 연구과제를 선정: 시장조사 → 제품 아이디어 탐색 → 아이디어 평가→ 단·중·장기 연구과제 선정
    연구과제에 따른 프로젝트 연구방법: ①내부 R&D, ②외부 R&D, ③공동 R&D의 방법으로 R&D 프로젝트를 진행
1.1 연구의 배경
Notes: 예를 들어 어떤 기업이 진행하는 R&D프로젝트의 종류로는 크게 연간 계획이 수립되어 있는 중장기 연구 프로젝트와 고객사에서 긴급하게 요청하여 발생되는 단기 연구 프로젝트로 나눌 수 있습니다.
연구개발 기업의 경우 매년 중장기 연구 프로젝트를 중심으로 연구 자원을 우선 배정하여 계획을 수립하게 됩니다. 하지만 고객사의 요청에 의해서 진행되는 긴급프로젝트의 경우 발생가능여부를 사전에 알 수 없지만 기존 연구개발 보다 평균 수익이 높기 때문에 무시 할 수 있는 것은 아닙니다.
연구개발 프로젝트의 경우 우선순위를 결정하는데 있어서, 내/외부 프로젝트, 공동 운영 프로젝트, 산학협력 프로젝트 등 다양한 형태로 진행 됨으로 연구 자원의 효율적인 배정이 중요하고 중장기 연구 개발 부터 우선 자원 배정을 진행합니다.

## Slide 7
1장 서론
어떤 기업 A의 R&D 프로젝트 현황(계속)
[기간에 따른 연간 연구과제 선정 비율]
Chart: 
| 중장기 | 단기 | T/S | 기타
R&D 비율 | 2 | 2 | 5 | 1
단기 : 1년 미만
중기 : 1~3년
장기 : 3년 이상
분류 | 연간 과제 수 | 비율
중〮장기 과제 | 8 | 20 %
단기 과제 | 8 | 20 %
T/S (수시) | 22 | 50 %
기타 (협약 등) | 2 | 10 %
합계 | 40 | 
1.1 연구의 배경
※ T/S(기술지원)의 소요자원은 고정되어 있음.
Notes: 예시로 한 기업 A의 연구개발 프로젝트 현황입니다. 중장기와 단기 연구를 각각 20% 배정하고 기존에 진행한 연구개발에 대한 기술지원을 50%으로 연구개발 계획을 수립한 경우입니다.

## Slide 8
1장 서론
어떤 기업 A의 R&D 프로젝트 현황(계속)
Chart: 
| 내부 R&D | 외부 R&D | 공동 R&D | 기타
R&D 비율 | 7.5 | 1 | 1 | 0.5
[연구 프로젝트 수행 시 자원 투입비율]
Chart: 
분류 | 연구자원 | 연구자원 별 참여율
중〮장기 과제 | 책임 연구원 | 40%
 | 선임 연구원 | 50%
 | 일반 연구원 | 10%
단기 과제 | 책임 연구원 | 20%
 | 선임 연구원 | 30%
 | 일반 연구원 | 50%
T/S 및 기타 | 책임 연구원 | 5%
 | 선임 연구원 | 10%
 | 일반 연구원 | 85%
책임 연구원(석〮박사): 10년 이상
선임 연구원(석〮박사): 5년 이상
일반 연구원(학사): 1년 이상
1.1 연구의 배경
Notes: 이때 각 프로젝트에 배정된 연구자원에 대한 참여율 입니다.

## Slide 9
1장 서론
A기업의 프로젝트 포트폴리오 작성 예
  확정된 연구과제만으로 포트폴리오를 작성(최초 자원 배정률 100%:여유자원 0%) 한 경우 예상 이익의 변동은 과제성공률만 관계가 있다. 그러나 긴급한 과제의 실행이나 더 좋은 이익이 예상되는 과제가 발생하여도 여유자원이 없어 실행할 수 없게 된다.
 |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계
확정 (100개) | 선정 과제 수 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 40
 | 점유자원 | 100% | 75% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 75% | 100% | 
 | 기대이익(억) | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 28
미정 (50개) | 고수익 과제 수 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22
 | 가용자원 | 0% | 25% | 25% | 0% | 50% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% | 0% | 
 | 기대이익(억) | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 2.08 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 6.24
총 기대이익(억) |  | 2.8 | 2.1 | 3.14 | 2.8 | 3.48 | 3.14 | 2.8 | 3.14 | 2.8 | 2.1 | 3.14 | 2.8 | 34.24
※ 확정 과제의 경우 과제당 예상이익 1억, 성공률 0.7, 점유 25%로 가정하며, 고수익 과제의 경우 과제당 이익 1.3억, 성공률 0.8 점유 25%로 가정한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
[미 확정 프로젝트를 위한 자원의 여유를 0%로 하는 경우]
1.1 연구의 배경
Notes: A기업의 프로젝트 포트폴리오의 예시입니다.
첨부된 표의 표시된 7월의 경우 확정된 연구프로젝트에 자원 배정률이 100%이고 미 확정 프로젝트에는 가용자원이 배정되어 있지 않습니다. 이 경우 만약 긴급프로젝트 요청이 들어오면 여유연구자원이 없기 때문에 기존 과제에 대한 이익만이 존재하게 됩니다. 그러므로 중장기 연구개발 계획에서 미 확정 프로젝트에 대한 자원의 여유를 고려 하지 않은 경우 추가적인 프로젝트 수행을 통한 수익을 얻기는 어렵습니다.

## Slide 10
1장 서론
A기업의 프로젝트 포트폴리오 작성 예
  미 확정 연구과제를 고려(최초 자원 배정률 75%: 여유자원 25%)하여 확정된 연구과제에 대한 자원점유를 75%로 제한하여 포트폴리오를 구성하는 경우(단, 고수익 과제의 경우 현재 발생시점은 미정이나 평균 발생 확률과 발생 수를 알고 있다.), 아래와 같이 기대이익을 높일 수도 있다.
 |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계
확정 (100개) | 선정 과제 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35
 | 점유자원 | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 
 | 기대이익(억) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 24.5
미정 (50개) | 고수익 과제 수 | 1(2) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 2(3) | 1(3) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 0(0) | 1(2) | 1(4) | 11(22)
 | 가용자원 | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 
 | 기대이익(억) | 1.04 | 0 | 1.04 | 1.04 | 2.08 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | 1.04 | 1.04 | 11.44
총 기대이익(억) |  | 3.14 | 2.1 | 3.14 | 3.14 | 3.48 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 2.1 | 3.14 | 3.14 | 35.94
※ 확정 과제의 경우 과제당 예상이익 1억, 성공률 0.7, 점유 25%로 가정하며, 고수익 과제의 경우 과제당 이익 1.3억, 성공률 0.8 점유 25%로 가정한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
[미 확정 프로젝트를 위한 자원의 여유를 25%로 하는 경우]
1.1 연구의 배경
Notes: 만약 A기업이 미 확정 연구과제를 고려하여 중장기 개발 계획을 수립하였다고 가정해 보겠습니다.
첨부된 표와 같이 확정된 연구프로젝트에 자원 배정률을 75%로 배정하고 미확정 프로젝트에 가용자원을 25%로 배정해 보겠습니다. 이 경우 만약 긴급프로젝트 요청이 들어오면 여유연구자원이 25% 존재 하기 때문에 가용자원 범위 내에서 추가적인 연구개발 프로젝트 수행이 가능합니다.
그러므로 기업에 입장에서는 긴급 프로젝트 수행에 따른 높은 수익을 얻을 수 있음을 확인할 수 있습니다

## Slide 11
1장 서론
연구개발을 수행하는 기업이 수익을 최대화하기 위해 중장기 프로젝트 포트폴리오 작성을 하는 경우, 작성 시점에 확정된 프로젝트들의 목록만을 대상으로 프로젝트를 선택하는 것은 효율적이지 않을 수 있다. 실제로 연간 프로젝트 포트폴리오 작성 시점에서 확정되지 않은 고수익의 단기 프로젝트가 확률적으로 다수 발생하며, 이를 실행할 자원의 여유가 없는 경우 수행할 수 없다. 따라서 미래에 불확정적으로 발생하는 프로젝트 목록을 포함하여 선택하는 것이 필요하다.
따라서, 본 연구에서는 수익 최대화를 위한 프로젝트 포트폴리오 선택 문제에 자원의 제약을 고려하고, 프로젝트 포트폴리오 작성 시점에 미확정 프로젝트라는 불확정적 요소를 추가하여 모델을 작성하고, 목적함수 값을 최대화하는 알고리즘을 모의실험을 통해 연구하고자 한다.
1.2 연구의 목적
Notes: 본 연구의 목적은 연구개발을 수행하는 기업이 수익을 최대화하기 위해 중장기 프로젝트 포트폴리오 작성을 하는 경우, 작성 시점에 확정된 프로젝트들의 목록만을 대상으로 프로젝트를 선택하는 것은 효율적이지 않을 수 있습니다.
실제로 연간 프로젝트 포트폴리오 작성 시점에서, 확정되지 않은 고수익의 단기 프로젝트가 확률적으로 다수 발생하며, 이를 실행할 자원의 여유가 없는 경우 해당 프로젝트를 수행할 수 없습니다.
그러므로 미래에 불확정적으로 발생하는 프로젝트 목록을 포함하여 선택하는 것이 필요합니다.
따라서 본 연구에서는 수익 최대화를 위한 프로젝트 포트폴리오 선택 문제를 다루고자 합니다. 프로젝트 포트폴리오 작성 시점에 미 확정 프로젝트라는 불확정적 요소를 추가하여, 자원제약을 고려한 모델을 작성하고, 목적함수 값을 최대화하는 알고리즘으로 모의실험을 통해 연구하고자 합니다.

## Slide 12
1장 서론
본 논문은 다음과 같은 순서로 연구를 진행한다.
프로젝트 포트폴리오 선택 문제에 필요한 변수들을 설정한다(프로젝트별 인적자원의 점유율, 인적자원의 등급 등).
수익 최대화를 목적으로 하는 포트폴리오 프로젝트 선택(Project Selection) 문제를 수리적으로 모델링한다.
제시한 모형에 적합한 알고리즘을 제시한다.
알고리즘을 코드로 전환한다.
모의 데이터를 생성하여 모의실험을 수행한다.
결과를 통해 알고리즘의 유효성을 입증한다.
1.3 연구의 방법
Notes: 연구 방법은 다음과 같습니다.

## Slide 13
Chapter 2
이론적 배경
2.1 프로젝트 포트폴리오 선택관련 선행연구
2.2 불확정성이있는 프로젝트 관련 선행연구
2.3 시뮬레이션 기법 관련 선행연구
Notes: 제 2장 이론적 배경 입니다.

## Slide 14
2장 이론적 배경
본 연구는 제한된 자원내에서 최대수익을 위한 프로젝트 포트폴리오의 선택문제 중, 프로젝트 포트폴리오 작성시점에서 프로젝트의 발생과 발생시점, 수행기간 및 마감기한 등이 미 확정된 프로젝트들이 있는 경우의 수학적 모형과 알고리즘을 만들고 모의실험을 통해 그 유효성을 입증하는 것이다. 따라서 R&D 프로젝트 포트폴리오 선택문제, RCPSPMM의 휴리스틱 기법, 불확정성, SRCPSP의 추정을 위한 시뮬레이션 기법 관련 선행 연구를 진행하였다.
2.1 R&D 프로젝트 포트폴리오 선택 문제 관련 선행연구
PPS(Project portfolio selection)연구는 2000년대 초반부터 대중화가 시작되었다. PPS에 대한 첫 번째 연구 중 하나는 Chu, Hsu & Fehling(1996)에 의해 수행되었으며, 그들은 R&D 프로젝트 포트폴리오 선택을 위한 의사결정 지원 시스템(DSS, Decision Support System)을 개발하였다.
2.1 프로젝트 포트폴리오 선택 관련 선행 연구
Notes: 본 연구의 이론적 배경으로 R&D 프로젝트 포트폴리오 선택 문제와

## Slide 15
2장 이론적 배경
2.1 프로젝트 포트폴리오 선택문제 관련 선행 연구(계속)
PPS에 대한 첫 번째 연구 중 하나는 Chu, Hsu & Fehling(1996)에 의해 수행되었으며, 그들은 R&D 프로젝트 포트폴리오 선택을 위한 의사결정 지원 시스템(DSS, Decision Support System)을 개발하였다.
그러나 대부분의 학자는 PPS 연구의 전환점으로 Archer & Ghasemzadeh(1998 1999)의 초기 작업을 언급한다. 그들은 PPR란 특정 조직 또는 관리하에 프로젝트들의 그룹을 관리하는 것이라 정의하였으며, 6단계의 PPS를 위한 새로운 프레임워크를 사용하는 DSS를 소개하고 개발하였다.
2.2 자원제약이 고려된 프로젝트 일정문제(RCPSP) 관련 선행연구
자원제약이 고려된 프로젝트 일정문제(RCPSP)는 자원제약이 고려된 프로젝트를 다루는 대표적인 문제이며, 본 연구는 복수의 수행방법(Multi Mode)이 있는 RCPSP(RCPSPMM)들의 선택에 관한 문제이다.
2.1 프로젝트 포트폴리오 선택 관련 선행 연구
Notes: 자원제약이 고려된 프로젝트 일정문제 선행 연구,

## Slide 16
2장 이론적 배경
2.2.1 자원제약이 고려된 프로젝트 일정문제(RCPSP)
RCPSP에 대한 대표적인 선행연구는 Herroelen(1972)과 Davis(1973)에 의해 연구되었다(남재덕, 2008).
RCPSP는 활동의 선·후행관계와 자원, 수행기간, 마감기한 및 패널티 비용 등의 여러 제약조건하에서 프로젝트의 활동들에 대한 시작시점과 수행방법의 선택에 관한 문제이다. 이 문제의 해결을 위해 한계열거법, 분기한정법, 선형계획법, 정수계획법, 0-1 계획법 등의 연구들이 진행되었다.
복수의 수행방법(모드)이 있는 RCPSP(RCPSPMM)에서 수행방법은 해당 활동이 수행되는 방법이며, 이때 활동은 선택된 수행방법에 따라 비용, 수행기간, 필요자원이 다를 수 있다(Tavana et al., 2014). 또한 RCPSPMM의 경우 모드의 수가 증가함에 따라 해의 영역의 크기가 커지며, 최적 해를 찾는 소요시간이 급증하는 NP-Hard의 성질을 가진다(Blazewicz, 1978).
2.1 프로젝트 포트폴리오 선택 관련 선행 연구
Notes: .

## Slide 17
2장 이론적 배경
2.2.2 RCPSP의 휴리스틱 기법
RCPSP는 1960년대부터 연구된 대표적인 NP-Hard Class 문제이며, 이런 분야의 문제를 직접적으로 다루는 것은 연산 시간의 증가로 인해 현실적이지 않으며, 따라서 NP-Hard Class 문제의 경우 휴리스틱 기법을 활용하는 것이 현실적이다(안태호, 1998).
본 연구에 적용한 휴리스틱 알고리즘 기법(Heuristic Algorithm Procedure)은 이웃해 탐색 기법(Neighborhood-search Algorithm)이며, 이 알고리즘은 임의의 가능해로부터 반복적인 과정을 통해 현재의 해보다 더 나은 해가 이웃에 존재하는지 탐색하고, 더 이상 개선되지 않을 때 종료하는 알고리즘 기법이다(Tara, 2011).
RCPSP의 휴리스틱 기법 관련 선행 연구들로는 Patterson et al.(1990)의 RCPSP를 위한 역추적(backtracking) 알고리즘, Özdamar & Ulusoy (1994)의 지역(Local) 제약 기반 분석 방법, Kolisch & Drexl(1997)의 단일 단계 검색을 적용한 지역 검색 방법, Debels & Vanhoucke(2007)의 활동기간의 불확정성이 있는 RCPSP에서 유전자 알고리즘을 활용한 연구 등이 있다.
2.1 프로젝트 포트폴리오 선택 관련 선행 연구
Notes: RCPSP 휴리스틱 기법과

## Slide 18
2장 이론적 배경
2.2.3 정수 선형 계획법(Integer Linear Programming)
정수 선형 계획법은 변수의 값을 정수로 제한하는 최적해 기법 중 하나이며, Nudtasomboon & Randhawa(1997)가 RCPSP에서 정수 선형 계획에 관하여 연구하였고, 활동이 시작되면 중지되지 않는 경우(비선매성)에서 시간/자원의 트레이드오프 문제와 자원의 재생 여부에 따라 문제를 다루었다.
Patterson & Roth(1976)는 다중 자원이 제약된 프로젝트 일정 문제(MRCPSP, Multiple Resource Constraint Project Scheduling Problem)의 해결법으로 암묵적인 열거(Implicit Enumeration)의 0-1계획법 알고리즘을 제안하였다. 그 결과 MRCPSP 해결을 위한 연산 시간을 그게 단축하였다.
일반적인 일정 문제에 대한 해결책은 선형 프로그래밍 형식으로 제공되며, 실행 가능한 솔루션은 선형 프로그래밍 문제에 대한 정수 솔루션에 달라진다(Bowman, E. H. 1959). Wagner(1959)는 기계시퀀싱 일정문제에서 모든 제조의 완료시간을 최소화 하는 방법으로 정수 선형 계획법을 사용한 알고리즘을 제시하였다.
2.1 프로젝트 포트폴리오 선택 관련 선행 연구
Notes: 정수선형 계획법

## Slide 19
2장 이론적 배경
2.3 불확정성이 있는 프로젝트 관련 선행연구
일반적인 RCPSP의 경우 대부분 재작업과 같은 불확정적 요소가 거의 존재하지 않는 결정론적인 환경을 고려하고 있다. 그러나 프로젝트에는 불확정 요소가 존재하며, RCPSP의 영역에서도 이를 적용하기위한 확률적 확장모델인 SRCPSP(Stochastic Resource Constrained Project Scheduling Problem)에 대한 연구가 진행되고 있다(백인섭, 2019).
불확정성이 있는 프로젝트 관련 선행 연구들을 살펴보면, Chakrabortty et al.(2017)는 활동기간에 따른 불확실성에 대한 연구와 활동의 기간처리에 최적화된 개념을 제시하였으며, 불확실성을 확정적 제약조건으로 통합하기 위한 6가지의 휴리스틱 기법을 제안하였으며, Rostami et al.(2018)은 RCPSP에서 프로젝트 총 기간의 최소화에 대한 연구를 하였다. Wang & Ning(2017)는 프로젝트 일정에 있어 세 가지의 불확실한 선택제약 프로그래밍 모델을 제시하였으며, 백인섭(2019)은 RCPSP에서 활동의 재작업 발생에 대한 수행기간의 불확실성에 대한 연구를 하였다.
2.2 불확정성이 있는 프로젝트 관련 선행연구
Notes: 불확정성에 대한 프로젝트 관련 선행 연구

## Slide 20
2장 이론적 배경
2.4 시뮬레이션 기법 관련 선행연구
시뮬레이션 기법은 불확실성이 있는 원인을 사용하여 전체 프로젝트에 대한 가능한 일정 결과를 계산할 수 있으며, 가장 일반적인 시뮬레이션 기법은 몬테카를로 분석이다. 또한 프로젝트의 목표 달성에 미칠 잠재적 영향을 평가하기 위해 불확실성 유발 근원의 종합적 영향을 모델링한다(PMBOK, 2017).
시뮬레이션 기법은 실제 상황이나 시스템과 유사한 환경을 조성하여 모방한 것이므로 얼마나 유사하게 구현하는지에 따라 실험 성공의 핵심이다(Banks, 1984)
시뮬레이션을 이용하면 프로젝트에서 불확실성이 있는 확률모델을 적용하여 반복실험을 할 수 있다(Zhang et al., 2007).
2.3 시뮬레이션 기법
Notes: 시뮬레이션 기법 관련 선행 연구에 대한 문헌 연구를 수행 하였습니다.

## Slide 21
Chapter 3
수학적 모델
3.1 모형의 가정
3.2 문제의 수식화
Notes: 제3장 수학적 모델입니다.

## Slide 22
3장 수학적 모델
3.1.1 문제의 정의
본 연구는 제한된 자원내에서 기업의 이익을 최대화 할 수 있는 포트폴리오 구성을 위한 R&D 프로젝트 포트폴리오 선택 문제(Project Portfolio Selection Problem)이다.
3.1.2 문제의 가정
프로젝트: 프로젝트는 최초 프로젝트 포트폴리오 산정 시점에서 확정된 프로젝트와 미확정된 프로젝트가 존재하며, 확정된 프로젝트는 그 목록과 해당 프로젝트에 필요한 자원, 기간, 매출, 비용이 미리 알려져 있다.
자원: 프로젝트의 수행에는 자원이 필요하며, 프로젝트가 종료되면 해당 자원의 점유도 종료된다.
최초 자원 배정률(%): 전체 가용자원 중 최초 프로젝트 포트폴리오 산정 시점에서 확정된 프로젝트의 선택에 배정할 수 있는 자원의 비율이다.
자원의 종류: 자원의 종류는 상위에서 하위의 순서로 책임연구원, 선임연구원, 일반연구원의 3가지이다.
3.1 모형의 가정
Notes: 본 연구 문제의 정의는 제한된 자원내에서 기업의 이익을 최대화 할 수 있는 포트폴리오 구성을 위한 R&D 프로젝트 포트폴리오 선택 문제 입니다.
문제의 가정은 다음과 같습니다.

## Slide 23
3장 수학적 모델
3.1.2 문제의 가정(계속)
수행방식(모드): 필요한 자원이 확정된 프로젝트는 종류별 자원의 대체가 가능한 조합의 수 만큼 수행방식을 가진다. 단, 자원은 종류별로 각각 최소 1 이상 배정되어야 하며, 책임연구원과 선임연구원, 선임연구원과 일반연구원은 각각 1:2의 비율로 대체할 수 있다. 또한, 최초 정해진 필요자원을 기준으로 상위에서 하위로 1명이 대체될 때마다 프로젝트 수행 기간이 증가하며, 하위자원이 상위자원으로 대체되는 경우 수행 기간의 감소는 없다.
수행방식의 진행 중 변경: 프로젝트의 수행방식은 진행 중 필요에 따라 변경될 수 있으며, 수행방식 변경에 따른 잔여기간 증가의 산정은 진행되던 수행방식을 기준으로 산정된다.
미확정 프로젝트의 발생: 미확정 프로젝트의 월평균 발생확률과 월평균 발생 수 및 월평균 예상 수익은 미리 알려져 있다.
프로젝트의 수행 기간, 필요자원, 마감기한은 발생 시점에 알려져 있다.
프로젝트의 비선매성: 각 프로젝트는 시작부터 종료까지 중단없이 연속적으로 수행되어야 한다(Non-preemptive).
3.1 모형의 가정
Notes: .

## Slide 24
3장 수학적 모델
3.1.2 문제의 가정(계속)
가용자원의 수: 포트폴리오 전체 산정 기간에 걸쳐 시점별로 가용한 종류별 최대 자원의 수는 알려져 있으며, 모든 시점에서 진행 중인 프로젝트들에 점유되는 종류별 자원 수의 합은 해당 시점의 최대 가용자원의 수를 초과할 수 없다.
마감기한(Due Date): 각각의 프로젝트는 마감기한이 있으며, 선택된 모든 프로젝트의 마감기한을 반드시 준수되어야 한다.
3.1 모형의 가정
Notes: .

## Slide 25
3장 수학적 모델
3.2.1 목적 함수
3.2.2 제약식
→ 번째 프로젝트가 선택되면 1, 아니면 0
,
→ 번째 프로젝트의 모드가 으로 실행되면 1, 아니면 0
,
→ 번째 프로젝트의 모드는 1개만 선택 가능
,
→ 번째 프로젝트의 시작시점은 가장 빠른 시작시점보다 같거나 늦다.
3.2 문제의 수식화
,
→ 번째 프로젝트의 종료시점(시작시점에 모드선택으로 인한 기간을 더한 값)은 마감기한과 같거나 작아야 한다.
→ 시점 에서 진행중인 프로젝트들이 점유하는 자원 의 합은 의 총 가용량과 같거나 작아야 한다.
→ 최초 시점(t=0)에서 확정된 프로젝트 목록에 있는 프로젝트 중, 시점 에서 진행중인 프로젝트들이 점유하는 자원 의 합은 의 총 가용량에 최초 자원 배정률(RR)을 곱한 값과 같거나 작아야 한다.
→ 번째 프로젝트가 모드 으로 실행되었을 때, 점유되는 자원 는 최소 1이상이다(실행되는 모든 프로젝트는 자원의 종류별 최소 1이상 점유된다.)
Notes: 목적함수와 제약식은 다음과 같습니다.
[질문시 답변제한된 자원내에서 기업의 이익을 최대화 할 수 있는 포트폴리오 구성]
: 번째 m모드 프로젝트가 실행되었을 때 얻을 수 있는 기대가치
: 번째 m모드 프로젝트의 예상비용
: 번째 m모드 프로젝트가 성공여부
: 번째 프로젝트의 선택여부를 나타내는 0-1변수
: 발생된 실제 프로젝트를 나타내는 개념적인 서술
목적함수와 제약식은 다음과 같습니다.
[질문시 답변제한된 자원내에서 기업의 이익을 최대화 할 수 있는 포트폴리오 구성]
𝑉_(𝑝,𝑚) : 𝑝번째 m모드 프로젝트가 실행되었을 때 얻을 수 있는 기대가치
𝑐_(𝑝,𝑚) : 𝑝번째 m모드 프로젝트의 예상비용
𝑦_(𝑝,𝑚) : 𝑝번째 m모드 프로젝트가 성공여부
𝑥_𝑝 : 𝑝번째 프로젝트의 선택여부를 나타내는 0-1변수
𝑂𝑃 : 발생된 실제 프로젝트를 나타내는 개념적인 서술

## Slide 26
3장 수학적 모델
3.2.3 주요 변수 및 계수
3.2 문제의 수식화
: 수주가능한 전체 프로젝트의 수
: 수주가능한 프로젝트를 나타내는 인덱스,
: 번째 프로젝트의 모드 수
: 프로젝트를 실행할 수 있는 모드를 나타내는 인덱스
: 시점. (분석 시간의 Max)
: 번째 프로젝트가 모드 으로 실행되었을 때 기대 가치(예상가치성공률)
: 번째 프로젝트가 모드 으로 실행되었을 때 예상비용
: 번째 프로젝트가 모드 으로 실행되는지 여부를 나타내는 0-1변수
: 번째 프로젝트의 선택여부를 나타내는 0-1변수
: 발생된 실제 프로젝트를 나타내는 개념적인 서술
: 선택된 실제 프로젝트를 나타내는 개념적인 서술
: 번째 프로젝트의 시작 시점
: 번째 프로젝트의 가장 빠른 시작 시점
: 번째 프로젝트가 모드 으로 실행되었을 때 기간
: 번째 프로젝트의 마감기한
: 시점 에서 진행중인 프로젝트들의 집합으로 개념적인 서술이며, 시점 에 시작된 프로젝트는 포함되나, 종료된 프로젝트는 포함되지 않는다.
: 프로젝트가 모드 으로 실행되었을 때, 단위시점 별 자원 의 소요량이다.
: 자원 의 단위시점 별 최대 가용량
: 가용자원 중 최초 프로젝트 작성 시점()에 확정된 프로젝트들에 배정할 수 있는 자원의 비율이다. 따라서, 시점 0()에 미확정된 프로젝트들은 -(시점 에 확정된 프로젝트 중 선택된 프로젝트에 배정된 자원)를 프로젝트 선택에 사용할 수 있다.
Notes: 주요 변수 및 계수입니다.
[RR : 최초 자원 배정률]

## Slide 27
Chapter 4
알고리즘
4.1 Solution Space
4.2 알고리즘 약술
Notes: 제 4장 알고리즘 입니다.

## Slide 28
4장 알고리즘
4.1 해의 영역
본 문제의 의사결정변수는 아래와 같으며, 해의 영역은 아래 3변수의 조합으로 이루어진다.
프로젝트 선정 변수:
프로젝트 의 모드:
프로젝트 의 시작시점:
:
:
4.1 Solution Space
선정된 프로젝트 p에 대한 1차원 행렬 Sequence
선정된 프로젝트 에 대한 자원의 조합인 모드 의 1차원 행렬 Sequence
선정된 프로젝트 의 시작시점 제약식
Notes: 본 연구의 해의 영역으로 의사결정변수는 아래와 같으며, 세개의 변수 조합으로 이루어졌습니다.

## Slide 29
4장 알고리즘
4.2 해법
4.2.1 최초 프로젝트 포트폴리오 작성 시점의 휴리스틱 기법 약술
최대수익 프로젝트 포트폴리오의 작성(선택가능한 프로젝트들의 최선의 , , 의 조합)을 위해 제안하는 휴리스틱 기법은 이웃탐색기법을 기반으로 한 다수 경로(Multi-Pass) 알고리즘으로 아래와 같이 표현된다.
Step 1 [실행 가능한 해(Feasible Solution)의 생성] 실행 가능한 해를 생성한다. Step 2로 이동한다.
Step 2 [해의 부분적인 변경을 통한 개선] 다양한 이웃 탐색 기법을 반복적으로 사용하여 현재의 실행 가능해를 개선한다. 더 이상 해가 개선되지 않으면 Step 3으로 이동한다.
Step 3 [진행 여부의 판단] 미리 설정된 연산 시간을 초과하였거나, 미리 설정한 새로운 실행 가능한 해의 생성 횟수의 제한을 초과하였으면 종료한다. 아니면 Step 1로 이동한다.
4.2 알고리즘 약술
Notes: 본 연구의 알고리즘 약술입니다.

## Slide 30
4장 알고리즘
4.2.2 미확정 프로젝트 선택에 대한 시뮬레이션
본 연구에서 프로젝트 포트폴리오에 최초 작성 시점에 미확정된 프로젝트를 선택하는 부분은 확률적 모형이며, 확률형 모델의 특성상 충분한 횟수를 반복하여 평균 값을 이용하여 가장 좋은 최초 자원 배정률(1-자원 여유율)을 찾는다.
Step 1. {t=0 최초 프로젝트 포트폴리오를 작성} 최초 프로젝트 포트폴리오 작성 시점에 확정된 프로젝트는 최초 자원 배정률의 제한 내에서 목적함수의 값이 최대화되는 프로젝트들을 선택하여 프로젝트 포트폴리오를 작성한다.
Step 2. {포트폴리오 재작성 시점 를 탐색하고 프로젝트 포트폴리오를 재작성 } 시점을 가상으로 증가시켜서 가장 빠른 미확정 프로젝트의 발생 시점을 찾는다. 난수를 이용하여 프로젝트의 발생 여부를 판정하고, 프로젝트가 발생한 경우 필요자원, 수행기간, 마감기한 등의 속성도 난수를 통하여 확정한다. 잔여 가용자원 내에서 목적함수의 값을 최대로 하는 프로젝트 포트폴리오를 재작성한다.
4.2 알고리즘 약술
Notes: .

## Slide 31
4장 알고리즘
Step 3. {반복 여부의 결정} 미확정 프로젝트의 발생 가능 시점이 지나지 않은 경우 (2)를 반복한다. 미확정 프로젝트가 발생 가능한 모든 시점이 지났으면 모든 미확정 프로젝트의 확정이 완료된 것이며, 이때의 프로젝트 포트폴리오가 최종 포트폴리오로 확정된다. 따라서 목적함수의 값도 최종 결정된다.
(3)의 절차에서 결정되는 목적함수의 값은 (2)의 절차에서 미확정 프로젝트의 확정 및 속성의 결정에 어떤 난수가 발생했는지에 따라 달라진다. 그러므로 본 연구에서는 목적함수의 값을 찾는 과정을 충분히 반복하여 평균을 구하고, 그 값들의 평균을 최대화하는 최초 자원 배정률의 값을 찾도록 한다.
4.2 알고리즘 약술
Notes: .

## Slide 32
Chapter 5
모의실험 결과
Notes: 제5장 모의 실험 결과 입니다.

## Slide 33
5장 모의실험 결과
본 모의실험은 Microsoft Windows 10의 OS에 Microsoft Office Professional Plus 2016 Excel VBA(Visual Basic for Applications)를 사용하여 알고리즘을 코드로 변환하였고, 연산의 수행을 위한 CPU는 Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz, RAM은 16.0GB의 환경에서 진행하였다. 본 모의실험의 목적은 제시된 모형이 실제로 작동함을 증명하고, 본 알고리즘의 유효성을 입증하기 위함이다.
5.1 모의실험의 조건 설정
데이터 셋은 총 3가지로 각각의 총 산정기간은 36개월이며, 최초 작성시점에 확정된 장기 프로젝트와 중기프로젝트의 수는 다음과 같다.
5 모의실험 결과
데이터 셋 | 장기 프로젝트 생성 수 | 중기 프로젝트 생성 수 | 가용자원 1 (책임연구원) | 가용자원 2 (선임연구원) | 가용자원 3 (일반연구원)
Data Set 1 | 5개 | 60개 | 10명 | 20명 | 40명
Data Set 2 | 5개 | 60개 | 10명 | 20명 | 40명
Data Set 3 | 5개 | 60개 | 10명 | 20명 | 40명
Data Set 4 | 5개 | 60개 | 10명 | 20명 | 40명
Data Set 5 | 5개 | 60개 | 10명 | 20명 | 40명
[모의실험 데이터 셋의 기본구성]
Notes: 본 연구의 모의실험은 마이크로 윈도우 10의 OS에서 VBA를 활용하여 수행 되었습니다.
모의 실험의 조건으로 데이터 셋을 총 3가지로, 각각의 산정기간은 36개월로 하였으며, 장기 및 중기 프로젝트 수는, 5개와 60개로 산정 하였습니다.

## Slide 34
5장 모의실험 결과
5.1 모의실험의 조건 설정(계속)
각 데이터 셋의 프로젝트 종류별 생성조건은 다음과 같다.
각 데이터 셋의 실험 횟수는 다음과 같다.
  최초 프로젝트 포트폴리오 작성용 초기해 생성횟수 : 100회
  최초 프로젝트 포트폴리오의 초기해 개선용 휴리스틱 적용횟수 :100회
  모의실험에서 최초 자원 배정률 적용범위: 100%부터 10%간격으로 0%까지
  모의실험에서 최초 자원 배정률별 시뮬레이션 횟수: 10,000회
  ※ 미확정 프로젝트의 시점 별 발생률과 발생 수: 40%, 1~3개
  ※ 최초 자원 배정률: 최초 프로젝트 포트폴리오 작성 시점에 배정가능한 전체자원대비 자원비율(100%-자원여유율)
5 모의실험 결과
종류 | 시작시점 (월) | 수행기간 (개월) | 월평균 수익(억) | 자원 1의 범위 | 자원 2의 범위 | 자원 3의 범위
장기 프로젝트 | 1 | 36 | 0.8 ~ 1.1 | 1~2 | 1~4 | 1~6
중기 프로젝트 | 1~24 | 12~36 | 1.0 ~ 1.3 | 1~2 | 1~4 | 1~6
단기 프로젝트 | 1~34 | 2~6 | 2.0 ~ 2.5 | 1~2 | 1~4 | 1~6
[데이터 셋의 프로젝트 종류별 생성조건]
Notes: 각 데이터 셋의 실험횟수는 초기해 생성과 휴리스틱 적용 횟수는 100회, 시뮬레이션 횟수는 10,000회로 진행 하였습니다.

## Slide 35
5장 모의실험 결과
5.2 모의실험의 결과 1
데이터 셋 1의 최초 자원 배정률별 중장기, 단기, 전체 수익
5 모의실험 결과
최초 자원 배정률 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0%
L&M | 231.08 | 209.96 | 187.02 | 181.90 | 160.78 | 135.70 | 111.62 | 79.66 | 47.32 | 32.34 | -
Short | 7.99 | 40.41 | 78.26 | 99.98 | 124.57 | 149.61 | 162.56 | 176.92 | 187.53 | 194.30 | 195.26
Total | 239.07 | 250.37 | 265.28 | 281.88 | 285.35 | 285.31 | 274.18 | 256.58 | 234.85 | 226.64 | 195.26
Chart: 
| 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
Total | 239.0733 | 250.3722 | 265.2831 | 281.8849 | 285.3471 | 285.3125 | 274.1759 | 256.5849 | 234.8538 | 226.644 | 195.2568
Chart: 
| 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
L&M | 231.08 | 209.96 | 187.02 | 181.9 | 160.78 | 135.7 | 111.62 | 79.66 | 47.32 | 32.34 | 0
Short | 7.9933 | 40.4122 | 78.2631 | 99.9849 | 124.5671 | 149.6125 | 162.5559 | 176.9249 | 187.5338 | 194.304 | 195.2568
Notes: 첫번째 모의 실험 결과 입니다. 최초 자원 배정율이 60%일 경우 표와 그래프에서 보시는 것과 같이 가장 수익이 높게 나타났습니다.

## Slide 36
5장 모의실험 결과
5.2 모의실험의 결과 2
데이터 셋 2의 최초 자원 배정률별 중장기, 단기, 전체 수익
5 모의실험 결과
최초 자원 배정률 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0%
L&M | 208.78 | 190.00 | 173.42 | 158.62 | 142.60 | 119.20 | 95.02 | 70.58 | 45.20 | 25.38 | -
Short | 20.83 | 43.16 | 72.59 | 85.70 | 103.38 | 118.63 | 129.68 | 137.90 | 144.90 | 150.39 | 150.99
Total | 229.61 | 233.16 | 246.01 | 244.32 | 245.98 | 237.83 | 224.70 | 208.48 | 190.10 | 175.77 | 150.99
Chart: 
| 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
Total | 229.6128 | 233.1608 | 246.006 | 244.3242 | 245.9823 | 237.8335 | 224.6956 | 208.4806 | 190.0984 | 175.7681 | 150.993
Chart: 
| 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
L&M | 208.78 | 190 | 173.42 | 158.62 | 142.6 | 119.2 | 95.02 | 70.58 | 45.2 | 25.38 | 0
Short | 20.8328 | 43.1608 | 72.586 | 85.7042 | 103.3823 | 118.6335 | 129.6756 | 137.9006 | 144.8984 | 150.3881 | 150.993
Notes: 2번째 데이터셋의 경우 80% 자원 배정일 경우 가장 수익이 높게 나타났습니다.

## Slide 37
5장 모의실험 결과
5.2 모의실험의 결과 3
데이터 셋 3의 최초 자원 배정률별 중장기, 단기, 전체 수익
5 모의실험 결과
최초 자원 배정률 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0%
L&M | 245.82 | 221.64 | 199.64 | 175.46 | 150.50 | 125.14 | 99.94 | 74.52 | 20.16 | 27.88 | -
Short | 11.69 | 42.60 | 61.59 | 84.57 | 102.36 | 117.02 | 127.75 | 136.91 | 145.87 | 150.25 | 150.99
Total | 257.51 | 264.24 | 261.23 | 260.03 | 252.86 | 242.16 | 227.69 | 211.43 | 166.03 | 178.13 | 150.99
Chart: 
| 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
Total | 257.514 | 264.2379 | 261.2341 | 260.0284 | 252.8632 | 242.16 | 227.6869 | 211.4318 | 166.0271 | 178.1263 | 150.9853
Chart: 
| 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
L&M | 245.82 | 221.64 | 199.64 | 175.46 | 150.5 | 125.14 | 99.94 | 74.52 | 20.16 | 27.88 | 0
Short | 11.694 | 42.5979 | 61.5941 | 84.5684 | 102.3632 | 117.02 | 127.7469 | 136.9118 | 145.8671 | 150.2463 | 150.9853
Notes: 세번째 데이터 셋의 경위 90%일 경우 수익율이 가장 높게 나타났습니다.

## Slide 38
5장 모의실험 결과
5.2 모의실험의 결과 4
데이터 셋 5의 최초 자원 배정률별 중장기, 단기, 전체 수익
5 모의실험 결과
최초 자원 배정률 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0%
L&M | 248.28 | 227.94 | 205.58 | 182.18 | 158.38 | 134.30 | 109.10 | 84.80 | 59.32 | 31.96 | -
Short | 21.93 | 43.49 | 64.37 | 85.49 | 103.18 | 117.63 | 131.62 | 139.39 | 145.49 | 149.92 | 150.57
Total | 270.21 | 271.43 | 269.95 | 267.67 | 261.56 | 251.93 | 240.72 | 224.19 | 204.81 | 181.88 | 150.57
Chart: 
| 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
Total | 270.2112 | 271.4284 | 269.9451 | 267.6677 | 261.5635 | 251.9276 | 240.7178 | 224.1945 | 204.8113 | 181.8844 | 150.57
Chart: 
| 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
L&M | 248.28 | 227.94 | 205.58 | 182.18 | 158.38 | 134.3 | 109.1 | 84.8 | 59.32 | 31.96 | 0
Short | 21.9312 | 43.4884 | 64.3651 | 85.4877 | 103.1835 | 117.6276 | 131.6178 | 139.3945 | 145.4913 | 149.9244 | 150.57
Notes: 세번째 데이터 셋의 경위 90%일 경우 수익율이 가장 높게 나타났습니다.

## Slide 39
5장 모의실험 결과
5.2 모의실험의 결과 5
데이터 셋 5의 최초 자원 배정률별 중장기, 단기, 전체 수익
5 모의실험 결과
최초 자원 배정률 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0%
L&M | 213.74 | 199.34 | 181.42 | 162.70 | 144.70 | 124.18 | 101.74 | 75.84 | 49.60 | 29.44 | -
Short | 15.39 | 36.55 | 56.11 | 84.31 | 101.54 | 114.32 | 126.94 | 137.74 | 145.64 | 150.49 | 150.58
Total | 229.13 | 235.89 | 237.53 | 247.01 | 246.24 | 238.50 | 228.68 | 213.58 | 195.24 | 179.93 | 150.58
Chart: 
| 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
Total | 229.1328 | 235.8854 | 237.5295 | 247.0058 | 246.2415 | 238.5029 | 228.6754 | 213.5848 | 195.2361 | 179.9285 | 150.5831
Chart: 
| 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
L&M | 213.74 | 199.34 | 181.42 | 162.7 | 144.7 | 124.18 | 101.74 | 75.84 | 49.6 | 29.44 | 0
Short | 15.3928 | 36.5454 | 56.1095 | 84.3058 | 101.5415 | 114.3229 | 126.9354 | 137.7448 | 145.6361 | 150.4885 | 150.5831
Notes: 세번째 데이터 셋의 경위 90%일 경우 수익율이 가장 높게 나타났습니다.

## Slide 40
5장 모의실험 결과
5.3 모의실험의 결과 요약
데이터 셋 1~5 에 대한 모의실험 결과, 최대의 수익을 위한 최초 자원 배정률은(전체 가용자원을 100%라 할 때, 포트폴리오 최초 작성시점에서 선택된 프로젝트에 배정할 수 있는 자원의 비율) 각각 60%, 80%, 90%, 90%, 70%이다. 즉 포트폴리오 최초 작성시점에서 미 확정된 프로젝트들을 위한 자원의 여유량은 데이터 셋 별로 각각 40%, 20%, 10%, 10%, 30% 이다.
따라서, 모의실험을 통해 살펴본 결과, 본 연구에 제시된 알고리즘은 어떤 데이터 셋에 대해서도 가장 효율적인 최초 자원 배정률을 찾는데 유용하다.
5 모의실험 결과
 | 최초 자원 배정률 | L&M | Short | Total | 비고
Data Set 1 | 60% | 160.78 | 124.57 | 285.35 | 최대수익을 위해 전체자원의 40%를 미 확정 프로젝트에 배정하는 것이 가장 좋음
Data Set 2 | 80% | 173.42 | 72.59 | 246.01 | 최대수익을 위해 전체자원의 20%를 미 확정 프로젝트에 배정하는 것이 가장 좋음
Data Set 3 | 90% | 221.64 | 42.60 | 264.24 | 최대수익을 위해 전체자원의 10%를 미 확정 프로젝트에 배정하는 것이 가장 좋음
Data Set 4 | 90% | 227.94 | 43.49 | 271.43 | 최대수익을 위해 전체자원의 10%를 미 확정 프로젝트에 배정하는 것이 가장 좋음
Data Set 5 | 70% | 162.70 | 84.31 | 247.01 | 최대수익을 위해 전체자원의 30%를 미 확정 프로젝트에 배정하는 것이 가장 좋음
Notes: 모의 실험 결과 최대의 수익을 위한 최초 자원 배정율은, 포트폴리오 작성시점에 미확정 프로젝트에 대하여, 자원의 여유량을 배정 하는 것이 유용한 것으로 나타났습니다.

## Slide 41
Chapter 6
결론 및 시사점
Notes: 제6장 결론 및 시사점 입니다.

## Slide 42
6장 결론
6.1 연구의 결과
본 연구는 프로젝트 포트폴리오 작성 시점에 정보가 확정된 프로젝트들의 선택에 관한 부분과 정보가 미확정된 프로젝트들의 선택에 관한 부분으로 나눌 수 있다.
첫 번째 부분에 대한 목표함수 값의 산정은 연구자원의 제약하에 프로젝트 포트폴리오의 수익을 최대화하는 프로젝트들을 선택한다. 휴리스틱 기법 중 이웃 탐색 기법을 이용하여 알고리즘을 작성하였다.
두 번째 부분에 대한 목표함수 값의 산정은 시뮬레이션 기법을 이용하며, 충분히 많은 모의실험을 통해 구해진 평균값을 이용하여 그 값을 추정하는 알고리즘을 작성하였다.
마지막으로 두 부분에 적용되는 자원의 배정비율을 다양하게 적용해서 두 부분으로부터 구해지는 값의 합인 전체 목적함수의 값이 최대화되는 비율을 찾기 위한 알고리즘을 작성하였다.
6.1 연구의 결과
Notes: 본 연구는 프로젝트 포트폴리오 작성 시점에,정보가 확정된 프로젝트들의 선택에 관한 부분과,정보가 미 확정된 프로젝트들의 선택에 관한 부분으로 나누어서 수행 하였습니다.
첫 번째 부분에 대한 목표함수 값의 산정은, 휴리스틱 기법 중 이웃 탐색 기법을 이용하여 알고리즘을 작성하였고, 두 번째 부분에 대한 목표함수 값의 산정은,시뮬레이션 기법을 이용하여 모의실험을 통해 구해진 평균값을 활용하여 그 값을 추정하는 알고리즘을 작성하였습니다.
마지막으로 두 부분에 적용되는 자원의 배정비율을 다양하게 적용해서,전체 목적함수의 값이,최대화되는 비율을 찾기 위한 알고리즘을 작성하였습니다

## Slide 43
6장 결론
6.1 연구의 결과(계속)
확정된 프로젝트에 배정되는 자원의 비율을 최초 자원 배정률(RR)이라 할 때, 데이터 셋 별로 RR의 값을 100%부터 0%까지 10%의 간격으로 나누어 총 11가지 에 대해 실험하였다.
하나의 RR에 대한 목적함수 값에 대한 추정은 10,000번의 실험에 대한 평균으로 구하였다. 즉, 3가지 데이터 셋 별로 11가지 에 대해 각 10,000번의 실험이 진행되었다. 따라서 총 330,000번의 실험이 진행되었으며, 그 결과는 아래와 같다.
위의 결과에 따르면 프로젝트 포트폴리오의 작성에 있어 확률적 요소로 인해 미확정된 프로젝트에 대한 여유자원(1-RR)을 배정하는 것이 더 좋은 결과를 얻을 수도 있다는 것을 보여주며, 본 연구에서 제시하는 모델이 모의실험 데이터에서 유효함을 보여준다.
6.1 연구의 결과
 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0%
Data Set 1 | 239.07 | 250.37 | 265.28 | 281.88 | 285.35 | 285.31 | 274.18 | 256.58 | 234.85 | 226.64 | 195.26
Data Set 2 | 229.61 | 233.16 | 246.01 | 244.32 | 245.98 | 237.83 | 224.70 | 208.48 | 190.10 | 175.77 | 150.99
Data Set 3 | 257.51 | 264.24 | 261.23 | 260.03 | 252.86 | 242.16 | 227.69 | 211.43 | 166.03 | 178.13 | 150.99
Data Set 4 | 270.21 | 271.43 | 269.95 | 267.67 | 261.56 | 251.93 | 240.72 | 224.19 | 204.81 | 181.88 | 150.57
Data Set 5 | 229.13 | 235.89 | 237.53 | 247.01 | 246.24 | 238.50 | 228.68 | 213.58 | 195.24 | 179.93 | 150.58
[최초 자원 배정률(RR)별 평균 수익(억)]
Notes: 연구 결과에 따르면, 프로젝트 포트폴리오의 작성에 있어, 확률적 요소로 인해 미 확정된 프로젝트에 대한 여유자원을 배정하는 것이,더 좋은 결과를 얻을 수도 있다는 것을 보여주며, 본 연구에서 제시하는 모델이,모의실험 데이터에서 유효함을 보여줍니다.

## Slide 44
6장 결론
6.2 연구의 시사점
본 연구에서는 첫째로 확정된 프로젝트들과 미확정된 프로젝트들에 점유될 자원에 대한 효율적 배정비율의 탐색방법을 제시하였으며, 둘째로 시뮬레이션 기법을 통해 미확정된 프로젝트들의 선택을 포함한 프로젝트 포트폴리오의 평균적인 수익산정방법을 제시하였다.
첫 번째 방법의 경우 프로젝트 포트폴리오 작성 시점에서 미확정된 프로젝트의 발생확률 등의 확률적 값을 알고 있다면 실험에 적용된 자원의 양을 조절하여 더욱 높은 수익을 위한 연구자원의 양도 파악할 수 있을 것이다. 이는 실제 기업환경에서 수익증가를 위한 자원의 추가량 산정 등에 도움이 될 수도 있을 것이다.
두 번째 방법은 기업이 미래에 확률적으로 발생하는 프로젝트들에 대한 전체수익을 추정하는 경우 하나의 대안으로 사용할 수 있을 것이다. 확률적 요소가 포함된 프로젝트 포트폴리오 산정을 위해 제시된 알고리즘은 시뮬레이션 기법이 적용되어 있으며, 이는 확률적 요소에 대한 과학적인 추정 방법의 하나이다. 따라서 미래의 수익에 대한 과학적 추정 방법으로 사용할 수 있으며, 기업의 경영에 있어 미래의 수익과 같은 경영정보의 예측은 기업의 성공을 위한 의사결정에 도움을 줄 수 있을 것이다.
본 연구는 수익 최대화를 위한 프로젝트 포트폴리오 작성에 확률적으로 발생하는 미확정 프로젝트들의 수행자원과 수익을 고려하는 방법을 제시하였다는 점에 그 의의가 있다.
6.2 연구의 시사점
Notes: 본 연구의 시사점은 첫 번째 확정된 프로젝트와 미 확정된 프로젝트에 점유될, 자원에 대한 효율적 배정비율의 탐색방법을 제시한 것 입니다. 이는 프로젝트 포트폴리오 작성 시점에서,미 확정된 프로젝트의 발생확률값을 알고 있다면,투입되는 자원의 양을 조절하여,더욱 높은 수익을 위한 자원 배정 방법을 파악할 수 있게 됩니다.
두 번째 시사점으로는 확률적 요소가 포함된 프로젝트 포트폴리오 산정을 위해,알고리즘을 제시하여,시뮬레이션 기법을 적용한 것입니다. 이는 기업의 미래 수익을 예측 하는 경우,확률적 요소에 대한 과학적인 추정 방법의 하나로 사용할 수 있습니다.
그러므로 본 연구는 수익 최대화를 위한 프로젝트 포트폴리오 작성에, 확률적으로 발생하는 미 확정 프로젝트의 자원을 고려하는 방법을 제시하였다는 점에 그 의의가 있습니다

## Slide 45
6장 결론
6.3 연구의 한계 및 향후 연구과제
본 연구의 모의실험에 사용된 데이터들은 임의의 값을 구하기 위해 연구자가 정해진 범위 내에서 난수 발생을 통해 만들어진 것이다. 이는 현실과 다른 모의실험의 태생적인 한계이며, 본 연구의 결과가 현실의 적용에 있어 부족할 수 있음을 뜻한다. 향후 연구에서는 본 연구보다 실제적인 산정요소와 실제 데이터를 바탕으로 한 모의실험이 필요하다.
본 연구는 프로젝트 포트폴리오 수익산정에서 확률적 요소의 추정을 위해 시뮬레이션 기법을 사용하였다. 이는 결과를 평균이라는 하나의 값으로 보는 한계를 가지고 있다. 그러므로 본 연구를 실제 적용하기 위해서는 평균 뿐만 아니라 분포 등도 고려하여 면밀하게 적용해야 하며 향후 이에 대한 연구가 필요하다.
마지막으로 본 연구에서 프로젝트의 선택에 사용된 휴리스틱 기법은 이웃 탐색 기법이다. 현재 많은 휴리스틱 기법이 존재하며, 본 연구에 사용되지 않은 다양한 기법을 적용한 추가적인 연구도 필요하다.
6.3 연구의 한계 및 향후 연구과제
Notes: 본 연구의 한계 및 향후 연구과제 입니다.
본 연구에서 시뮬레이션 기법을 사용한 결과, 평균이라는 하나의 값으로 보는 한계가 있습니다. 그러므로 본 연구를 실제 적용하기 위해서는 평균 뿐만 아니라 분포 등도 고려하여 면밀하게 적용해야 하며, 향후 이에 대한 추가적인 연구가 필요합니다.
본 연구에서 프로젝트 선택에 사용된 휴리스틱 기법은 이웃 탐색 기법입니다. 하지만 현재 많은 휴리스틱 기법이 존재하므로, 본 연구에 사용되지 않은 다양한 기법을 적용한 추가적인 연구가 필요합니다.

## Slide 46
Chapter 7
참고문헌
Notes: 참고문헌은 첨부된 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.
이상으로 논문 1차 발표를 마치도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.
질문 있으시면 해주시면 답변 드리겠습니다.

## Slide 47
참고문헌
[국내 문헌]
김갑식. (2016). 자원제약을 고려한 프로젝트 일정계획에서 활동의 품질과 기간 및 비용 간 트레이드오프 문제 : 선택 가능한 모드가 복수인 경우. 숭실대학교 대학원 박사학위논문.
남재덕. (2008). 프로젝트 포트폴리오 평가 문제: 불확정성 하의 최초 구성 및 주기적 개장을 중심으로. 숭실대학교 대학원 박사학위논문.
백인섭. (2019). 자원 제약을 고려한 프로젝트 일정 문제 :재작업 가능한 활동이 있는 경우. 숭실대학교 대학원 박사학위논문.
안태호. (1998). 자원 제약을 고려하여 기간 단축이 가능한 복수의 양식을 지닌 단일 프로젝트 일정 문제: 자원 가용량이 시간에 따라 변하는 경우의 휴리스틱 해법. 한국OA학회지, 3(4), 154-163.
이현기. (2017). 자원 제약을 고려한 프로젝트 일정문제: 기간 단축이 가능한 복수의 모드를 갖고 자원의 가용량을 변경할 수 있는 경우. 숭실대학교 대학원 박사학위논문.
대한무역투자진흥공사. (2022, 3 22). 연구개발서비스업. investkorea.org. https://www.investkorea.org/ik-kr/cntnts/i-177/web.do
[해외 문헌]
Abbasi, D., Ashrafi, M., & Ghodsypour, S. H. (2020). A multi objective-BSC model for new product development project portfolio selection. Expert Systems with Applications, 162, 113757.
Afruzi, E. N., Najafi, A. A., Roghanian, E., & Mazinani, M. (2014). A multi-objective imperialist competitive algorithm for solving discrete time, cost and quality trade-off problems with mode-identity and resource-constrained situations. Computers & Operations Research, 50, 80-96.

## Slide 48
참고문헌
[해외 문헌](계속)
Ahn, T., & Erenguc, S. S. (1998). The resource constrained project scheduling problem with multiple crashable modes: a heuristic procedure. European Journal of Operational Research, 107(2), 250-259.
Alsayegh, H., & Hariga, M. (2012). Hybrid meta-heuristic methods for the multi-resource leveling problem with activity splitting. Automation in Construction, 27, 89-98.
Archer, N. P., & Ghasemzadeh, F. (1998). A decision support system for project portfolio selection. International Journal of Technology Management, 16(1-3), 105-114.
Archer, N. P., & Ghasemzadeh, F. (1999). An integrated framework for project portfolio selection. International Journal of Project Management, 17(4), 207-216, 1999.
Bai, L., Bai, J., & An, M. (2022). A methodology for strategy-oriented project portfolio selection taking dynamic synergy into considerations. Alexandria Engineering Journal, 61(8), 6357-6369.
Ballestin, F., & Leus, R. (2009). Resource-constrained project scheduling for timely project completion with stochastic activity durations. Production and Operations Management, 18(4), 459-474.
Banks, J. (2005). Discrete event system simulation. Pearson Education India.
Bie, L., Cui, N., & Zhang, X. (2012). Buffer Sizing Approach With Dependence Assumption Between Activities In Critical Chain Scheduling. International Journal of Production Research, 50(24), 7343-7356.
Blazewicz, J. (1978). Complexity of computer scheduling algorithms under resource constraints. In Proc. First Meeting AFCET-SMF on Applied Mathematics, 16(6), 169-178.
Bowman, E. H. (1959). The schedule-sequencing problem. Operations Research, 7(5), 621-624.

## Slide 49
참고문헌
[해외 문헌](계속)
Chakrabortty, R. K., Sarker, R. A., & Essam, D. L. (2017). Resource constrained project scheduling with uncertain activity durations. Computers & Industrial Engineering, 112, 537-550.
Chand, S., Singh H., & Ray T. (2019). Evolving heuristics for the resource constrained project scheduling problem with dynamic resource disruptions. Swarm and Evolutionary Computation, 44, 897–912.
Chen, Z., Demeulemeester, E., Sijun, B., & Yuntao, G. (2018). Efficient priority rules for the stochastic resource-constrained project scheduling problem. European Journal of Operational Research, 270(3), 957-967.
Chu, P. Y. V., Hsu, Y. L., & Fehling, M. (1996). A decision support system for project portfolio selection. Computers in industry, 32(2), 141-149.
Chua Z., Xua Z., & Lib H. (2019). New heuristics for the RCPSP with multiple overlapping modes. Computers & Industrial Engineering, 131, 146–156.
Coughlan, E. T., Lübbecke, M. E., & Schulz, J. (2010). A branch-and-price algorithm for multi-mode resource leveling. In: Festa P. (eds) Experimental Algorithms. SEA 2010. Lecture Notes in Computer Science, 6049, 226-238. Springer, Berlin, Heidelberg.
Creemers, S. (2015). Minimizing the expected makespan of a project with stochastic activity durations under resource constraints. Journal of Scheduling, 18(3), 263–273.

## Slide 50
참고문헌
[해외 문헌](계속)
Creemers, S., Leus, R., & Lambrecht, M. (2010). Scheduling Markovian PERT networks to maximize the net present value. Operations Research Letters, 38(1), 51-56.
Davari, M., & Demeulemeester, E. (2019). A novel branch-and-bound algorithm for the chance-constrained resource-constrained project scheduling problem. International Journal of Production Research, 57(4), 1265-1282
Davis, E. W. (1973). Project scheduling under resource constraints historical review and categorization of produres. AIIE Transactions, 5(4), 297-313.
Davis, E. W., & Heidorn, G. E. (1971). An Algorithm For Optimal Project Scheduling Under Multiple Resource Constraints. Management Science, 17(12), B-803.
Debels, D., & Vanhoucke, M. (2007). A decomposition-based genetic algorithm for the resource-constrained project-scheduling problem. Operations Research, 55(3), 457-469.
Etgar, R., Gelbard, R., & Cohen, Y. (2017). Optimizing Version Release Dates Of Research And Development Long-Term Processes. European Journal of Operational Research, 259(2), 642-653.
Fang, C., Kolisch, R., Wang, L., & Chundi, M. (2015). An estimation of distribution algorithm and new computational results for the stochastic resource-constrained project scheduling problem. Flexible Services and Manufacturing Journal, 27(4), 585–605.

## Slide 51
참고문헌
[해외 문헌](계속)
Geiger, M. J. (2017). A multi-threaded local search algorithm and computer implementation for the multi-mode, resource-constrained multi-project scheduling problem, European Journal of Operational Research, 256(3), 729-741.
Habibi, F., Barzinpour, F., Sadjadi, S.J. (2019). A mathematical model for project scheduling and material ordering problem with sustainability considerations: a case study in Iran. Computer. Ind. Eng. 128, 690-710.
Hassanzadeh, F., Modarres, M., Nemati, H. R., & Amoako-Gyampah, K. (2014). A robust R&D project portfolio optimization model for pharmaceutical contract research organizations. International Journal of Production Economics, 158, 18-27.
Herroelen, W. S. (1972). Resource-constrained project scheduling—the state of the art. Journal of the Operational Research Society, 23(3), 261-275.
Huang, X., & Zhao, T. (2014). Project selection and scheduling with uncertain net income and investment cost. Applied Mathematics and Computation, 247, 61-71.
Johnson, T. J. R. (1967). An algorithm for the resource constrained project scheduling problem (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Cambridge.
Kellenbrink, C., & Helber, S. (2015). Scheduling Resource-Constrained Projects with a Flexible Project Structure, European Journal of Operational Research, 246(2), 379-391.

## Slide 52
참고문헌
[해외 문헌](계속)
Kettunen, J., & Lejeune, M. A. (2022). Data-driven project portfolio selection: Decision-dependent stochastic programming formulations with reliability and time to market requirements. Computers & Operations Research, 143, 105737.
Kolisch, R., & Drexl, A. (1997). Local search for nonpreemptive multi-mode resource-constrained project scheduling. IIE transactions, 29(11), 987-999.
Li, C., & Lim, A. (2018). A greedy aggregation–decomposition method for intermittent demand forecasting in fashion retailing, European Journal of Operational Research, 269(3), 860-869.
Li, H., & Demeulemeester, E. (2016). A genetic algorithm for the robust resource leveling problem. Journal of Scheduling, 19(1), 43-60.
Liu, S. S., & Wang, C. J. (2011). Optimizing project selection and scheduling problems with time-dependent resource constraints. Automation in Construction, 20(8), 1110-1119.
Lova, A. L., Tormos, M. P., & Barber, F. (2006). Multi-Mode Resource Constrained Project Scheduling: Scheduling Schemes, Priority Rules And Mode Selection Rules. Inteligencia Artificial, Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, 10(30), 69-86.
Lu, M., & AbouRizk, S. M. (2000). Simplified CPM/PERT Simulation Model. Journal of Construction Engineering and Management, 126(3), 219-226.

## Slide 53
참고문헌
[해외 문헌](계속)
Mohagheghi, V., Mousavi, S. M., Antuchevičienė, J., & Mojtahedi, M. (2019). Project portfolio selection problems: a review of models, uncertainty approaches, solution techniques, and case studies. Technological and Economic Development of Economy, 25(6), 1380-1412.
Naber, A., & Kolisch, R. (2014). MIP Models for resource-constrained project scheduling with flexible resource profiles, European Journal of Operational Research, 239(2), 335-348.
Nudtasomboon, N., & Randhawa, S. U. (1997). Resource-Constrained Project Scheduling With Renewable And Non-Renewable Resources And Time-Resource Tradeoffs. Computers and Industrial Engineering, 32(1), 227-242.
Özdamar, L., & Ulusoy, G. (1994). A local constraint based analysis approach to project scheduling under general resource constraints. European Journal of Operational Research, 79(2), 287-298.
Ozturk, G., & Oner, A. (2020). Continuous Time MILP Models for Multi-Mode Resource Constrained Project Scheduling Problems. In 2020 9th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM) (51-56). IEEE.
Patterson, J. H., & Roth, G. (1976). Scheduling a project under multiple resource constraints: a zero-one approach. AIIE Transactions, 8(4), 449-456.
Patterson, J. H., Slowinski, R., Talbot, F. B., & Weglarz, J. (1990). Computational experience with a backtracking algorithm for solving a general class of precedence and resource constrained scheduling problems. European Journal of Operational Research, 49(1), 68-79.

## Slide 54
참고문헌
[해외 문헌](계속)
Pellerin, R., Perrier, N., & Berthaut, F. (2020). A survey of hybrid metaheuristics for the resource-constrained project scheduling problem. European Journal of Operational Research, 280(2), 395-416.
Ponz-Tienda, J. L., Yepes, V., Pellicer, E., & Moreno-Flores, J. (2013). The resource leveling problem with multiple resources using an adaptive genetic algorithm. Automation in Construction, 29(1), 161-172.
Raghavan, V. A., Yoon, S. W., & Srihari, K. (2018). A modified Genetic Algorithm approach to minimize total weighted tardiness with stochastic rework and reprocessing times. Computers & Industrial Engineering, 123, 42–53
Rostami, S., Creemers, S., & Leus, R. (2018). New strategies for stochastic resource-constrained project scheduling. Journal of Scheduling, 21(3), 349-365
Roy, B., & Sen, A. K. (2020). A novel metaheuristic approach for resource constrained project scheduling problem. In Soft Computing: Theories and Applications (535-544). Springer, Singapore.
Santhanam, R., Muralidhar, K., & Schniederjans, M. (1989). A zero-one goal programming approach for information system project selection. Omega, 17(6), 583-593.
Scharge, L. (1970). Solving resource-constrained network problems by implicit enumeration–non-preemptive case. Operation Research, 18(2), 263-278.
Shariatmadari, M., Nahavandi, N., Zegordi, S. H., & Sobhiyah, M. H. (2017). Integrated resource management for simultaneous project selection and scheduling. Computers & Industrial Engineering, 109, 39-47.

## Slide 55
참고문헌
[해외 문헌](계속)
Sprecher, A. (2002). Network Decomposition Techniques for Resource Constrained Project Scheduling. Journal of the Operational Research Society, 53(4), 405-414.
Sprecher, A., & Drexl, A. (1998). Multi-mode resource-constrained project scheduling by a simple, general and powerful sequencing algorithm. European Journal of Operational Research, 107(1), 431-450.
Stinson, J. P., Davis, E. W., & Khumawala, B. M. (1978). Multiple resource–constrained scheduling using branch and bound. AIIE Transactions, 10(3), 252-259.
Stork, F. (2001). Stochastic Resource-Constrained Project Scheduling. Ph.D. Thesis. Technische Universität Berlin.
Taha, H. A. (2011). Operations research: an introduction (Vol. 790). Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson/Prentice Hall.
Tavana, M., Abtahi, A. R., & Khalili-Damghani, K. (2014). A new multi-objective multi-mode model for solving preemptive time–cost–quality trade-off project scheduling problems. Expert systems with applications, 41(4), 1830-1846.
Van Peteghem, V., & Vanhoucke, M. (2010). A Genetic Algorithm For The Preemptive And Non-Preemptive Multi-Mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem. European Journal of Operational Research, 201(2), 409-418.

## Slide 56
참고문헌
[해외 문헌](계속)
Wagner, H. (1959). An integer programming model for machine scheduling. Naval Research Logistics Quarterly, 6(1), 131-140.
Wang, J., & Hwang, W. L. (2007). A fuzzy set approach for R&D portfolio selection using a real options valuation model. Omega, 35(3), 247-257.
Wang, X., & Ning, Y. (2018). Uncertain chance-constrained programming model for project scheduling problem. Journal of the operational research society, 69(3), 384-391.
Werner, S., Horn, S., Weigert, G., & Jahnig, T. (2006). Simulation based scheduling system in a semiconductor backend facility. In Proceedings of the 2006 winter simulation conference (1741-1748). IEEE.
Zhang, H., Jiang, Z., & Guo, C. (2007). Simulation based real-time scheduling method for dispatching and rework control of semiconductor manufacturing system. In 2007 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (2901-2905). IEEE.

## Slide 57
경청해 주셔서 감사 합니다.